## Slide 1
Zhodnocení vývoje opatření na rizikových místech z DK 2014 – 2024
25. 4. 2025, Královehradecký kraj
RSE Project s.r.o.

## Slide 2
Celkem představeno na DK 2014 - 2024
- 397 rizikových míst.
Stav prosinec 2024:
Opatření realizováno na 224 místech.
Opatření se připravuje na 135 místech.
Neřeší se zatím 38 míst.
Na místech došlo v minulosti k 7662 dopravním nehodám.
Dle údajů CDV v. v. i. činí socioekonomická ztráta z nehodovosti na místech částku
14,5 mld. Kč.
Chart: lokality z Dopravních konferencí 2014 až 2024 (celkem 397 lokalit)
| Prozatím se neřeší u 38 lokalit [10%] | Opatření se připravuje u 135 lokalit [34%] | Opatření realizováno u 224 lokalit [56%]
 | 38 | 135 | 224
Chart: Následky dopravních nehod u rizikových míst z Dopravních Konferencí 2014 - 2024
| Úmrtí osob: 384 | Těžce zraněných osob: 1152 | Lehce zraněných osob: 9200
 | 384 | 1152 | 9200
Vývoj míst z DK 2014 – 2024 Česká republika
14,5 mld. Kč

## Slide 3
Riziková místa na typech komunikací
Chart: Rozložení rizikových míst z DK na typech komunikací
| Dálnice | Silnice pro motorová vozidla | I. třída | II. třída | III. třída | Město/obec | Železniční trať
 | 6 | 3 | 176 | 135 | 89 | 107 | 18

## Slide 4
Počty rizikových míst v krajích
Chart: Riziková místa projednávaná na DK 2014 až 2024
| Moravskoslezský kraj | Ústecký kraj | Olomoucký kraj | Královehradecký kraj | Pardubický kraj | Plzeňský kraj | Jihočeský kraj | Jihomoravský kraj | Karlovarský kraj | Zlínský kraj | Kraj Vysočina | Liberecký kraj | Středočeský kraj | Hlavní město Praha
realizováno | 16 | 15 | 17 | 16 | 13 | 21 | 11 | 10 | 23 | 12 | 22 | 19 | 16 | 13
v řešení | 9 | 10 | 6 | 9 | 14 | 8 | 12 | 15 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 13
neřeší se | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2
počet míst | 31 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 26 | 26 | 32 | 25 | 31 | 27 | 29 | 28

## Slide 5
Časová náročnost realizací opatření
Většinu úprav míst již správci řeší ze střednědobého a dlouhodobého hlediska, což je časově náročné (i na několik let).
Souvisí to např.:
    Se zpracováním bezpečnostních inspekcí.
    Se zpracováním dokumentací pro DÚR, DSP a DPS, (EIA).
    S nalezení finančních prostředků na realizaci.
    S výběrem dodavatele stavby.
    S konečnou přestavbou místa.
    Naším cílem je, aby se v letošním roce podařila realizovat opatření na dalších místech.

## Slide 6
V roce 2024 byla provedena nebo dokončena realizace opatření na 23 lokalitách!

## Slide 7
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Úsek silnice I/35
Provedena instalace svodidel a rozšíření krajnice -> psych. efekt na projíždějící řidiče.

## Slide 8
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Přechody pro chodce na obchvatu Hořic,silnice I/35
V roce 2018 proběhla výstavba lávky pro pěší.

## Slide 9
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Úsek silnice I/14, Mladé Buky
V roce 2018 proběhla realizace stavby rekonstrukce mostu včetně navazujícího oblouku.

## Slide 10
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Úsek silnice I/37 mezi Jaroměří a Hořenicemi
2020 – Bylo doplněno a zvýrazněno SDZ, provedeno umístění svodidel a bylo doplněno zábradlí v nebezpečných místech.

## Slide 11
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Úsek silnice I/11 u města Vamberk
Úsek silnice I/11 u města Vamberk
Proběhla výměna krytu s BPU, došlo k instalaci SDZ Z3 v retroreflexním provedení.
2020 36 CN 2Ú 1TZ 12LZ po 2021 8CN 1 LZ
Notes: Od roku 2015 do 2020 bylo na místě zjištěno 36 CN 2Ú 1TZ 12LZ po realizovaném opatření bylo zjištěno jen 8CN 1 LZ .

## Slide 12
Přechod pro chodce přes silnici I/16 v Trutnově
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Směrový oblouk na I/14 u Slavíkova
2022 – Bylo provedeno doplnění SDZ Z3 do oblouku, obnoveno VDZ V1a plná čára.

## Slide 13
Úsek silnice ii/295 v labské soutěsce
Rizikovost – Směrový oblouk menšího poloměru, omezená přehlednost úseku, vliv povětrnostních podmínek.
2021 – Královéhradecký kraj vypsal zakázku „Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje“.
Předmětem zakázky je zpracování bezpečnostních auditů a bezpečnostních inspekcí. Shora uvedená lokalita byla pro zpracování bezpečnostní inspekce vybrána.
2022 – Byla provedena bezpečnostní inspekce. Doporučená opatření: mikrokoberec, doplnit Z3 v obou směrech, nahradit V 3 za V 1a, prodloužit svodidlo, V 18 v akustickém provedení ve směru do Vrchlabí, odstranit IP 5,osadit B 20a 70km/h v obou směrech. Bude řešeno jako nehodová lokalita v roce 2023.„
2023 – Dokončena dokumentace na opatření - VDZ, SDZ, mikrokoberec. Realizace se předpokládá v letošním roce.
2024 – Nepodařilo se vysoutěžit zhotovitele v roce 2023, realizace 2024
2025 – Hotovo v roce 2024, mikrokoberec, VDZ , SDZ – 50 za deště, Z3
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj

## Slide 14
Křižovatka na sil. II/327 u Levína
Rizikovost – Komfortní trasa s překračováním rychlosti, úhel křížení, omezená přehlednost od Levína.
2022 – Dne 21.1.2022 byla provedena bezpečnostní inspekce. Doporučená opatření: Bude řešeno jako nehodová lokalita v roce 2023.
2023 – Hotová dokumentace na opatření – mikrokoberec, odstranění dřevin, úprava SDZ, VDZ. Realizace se předpokládá v letošním roce.
2024 – Nepodařilo se vysoutěžit zhotovitele v roce 2023, realizace 2024
2025 – Zrealizováno v roce 2024 . Mikrokoberec, VDZ v prostoru křižovatky, osazení B20a na konci obce (vedlejší)
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj

## Slide 15
Úsek silnice II/300 u města Miletín
Rizikovost – Parametry směrových oblouků, umístěných v lesním úseku za horizontem.
2022 – Nehodové místo je řešeno jako nehodová lokalita v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2022 (příspěvek SFDI). V případě schválení dotace je předpoklad realizace v roce Bude řešeno jako nehodová lokalita v roce 2023.
2023 – Zpracována dokumentace opatření – mikrokoberec, odstranění náletových dřevin, prodloužení svodidel, SDZ (Z3) a VDZ. Realizace se předpokládá v letošním roce
2024 – Nepodařilo se vysoutěžit zhotovitele v roce 2023, realizace 2024
2025 – Hotovo 2024, mikrokoberec, doplnění Z3, prořez náletových dřevin, obnova VDZ, prodloužení svodidla
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj

## Slide 16
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Křižovatka silnic I/11 a
II/323 u Roudnice
Proběhlo osazení SDZ do retroreflexe, umístění VDZ s nápisem „STOP“ na vedlejší komunikace, provedeno odstranění vegetace, došlo k výměně povrchu a umístění VDZ a SDZ „Zákaz předjíždění“.
2014-2019 32CN 1 Ú 3 TZ 9 LZ
2019 – 2021 4 CN 2 LZ
Notes: Proběhlo osazení SDZ do retroreflexe, umístění VDZ s nápisem „STOP“ na vedlejší komunikace, provedeno odstranění vegetace, došlo k výměně povrchu a umístění VDZ a SDZ „Zákaz předjíždění“.
Od roku 2014 do 2029 bylo na místě zjištěno 32CN 1 Ú 3 TZ 9 LZ
po realizovaném opatření bylo zjištěno 4 CN 2 LZ

## Slide 17
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Křižovatka II/321 a III/3211 u Třebešova
Křižovatka II/321 a III/3211 u Třebešova
2020 – Proběhlo doplnění a zvýraznění VDZ a SDZ, byly doplněny směrové sloupky bylo provedeno zatrubnění příkopu.
2025 – 2024 nahrazeno OK

## Slide 18
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Železniční přejezd na silnici II/319 u Rokytnice v Orlic. horách
V roce 2018 proběhla realizace stavby přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami.

## Slide 19
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Křižovatka na silnici I/16 v Trutnově
Křižovatka na silnici I/16 v Trutnově
2021 – Proběhlo přesunutí přechodu pro chodce a umístění ostrůvku. Čeká se na obchvat Trutnova silnice D11.

## Slide 20
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Křižovatka na ul. Zborovské v Hradci Králové
Křižovatka na ul. Zborovské v Hradci Králové
2021 – Město Hradec Králové umístilo světelné signalizační zařízení.
2025 – Bude provedena úprava v souvislosti s přestavbou křižovatky Mileta

## Slide 21
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Přechod pro chodce přes silnici I/16 v Trutnově
Přechod pro chodce přes silnici I/16 v Trutnově
2021 – Došlo k opravě vozovky a došlo ke zrušení přechodu pro chodce.

## Slide 22
Přechod pro chodce přes silnici I/16 v Trutnově
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Křižovatka silnic I/11 a II/298,Třebechovice pod Orebem
V roce 2021 došlo úpravě křižovatky a k podchodu pro pěší a cyklisty.

## Slide 23
Přechod pro chodce přes silnici I/16 v Trutnově
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Úsek silnice I/31 v Hradci Králové u Fakultní nemocnice
V roce 2021 došlo obnově živičného krytu, a proveden nástřik VDZ. Pokles dopravy tranzit ubývá zapříčiněno D35 pokles nehodovosti.

## Slide 24
Křižovatka na I/14 u trutnova
Rizikovost – Rychlost na hlavní komunikaci objíždění odbočujících vozidel.
2021 – ŘSD připracuje rekonstrukci křižovatky, proveden audit, balisety, VDZ a realizace proběhne v roce 2022.
2023 – Provedena bezpečností inspekce. Výše uvedené úpravy realizovány, budou ještě opraveny a doplněny VDZ i návazné komunikace nižších tříd. Krajská komunikace ještě v letošním roce.
2024 – Obnova VDZ na opravené silnici (výměna krytu) III.třídy 01415
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj

## Slide 25
Úsek silnice I/36 u obce Čestice
Rizikovost – Horší čitelnost průběhu oblouku, změna okolního prostředí
2022 – ŘSD připravuje rekonstrukci křižovatky.
2023 – Provedena bezpečnostní inspekce, na základě ní zadáno zpracování dokumentace (sloučené řízení) na úpravu křižovatky, zmenšení neorganizovaného prostoru, úprava nevyhovujícího příčného sklonu. Letos má být do konce července podána žádost o společné povelené.
2024 – Vybrán zhotovitel na kompletní úpravu křižovatky, dokončení letos
2025 – V roce 2024 zrealizováno
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj

## Slide 26
Úsek silnice II/324 u Lubna u Nechanic
Rizikovost – Kombinace směrového a výškového oblouku, horší čitelnost trasy
2025 – V roce 2024 zrealizovány úpravy - mikrokoberec, Z3, B21a, doplnění A1a, VDZ
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj

## Slide 27
Křižovatka na sil. I/33 u Semonic
Rizikovost – Úprava přednosti, psychologická přednost.
2023 – Žádné opatření se nechystá, situace se stabilizovala, řidiči si navykli na novou dopravní úpravu
2024 – Beze změny
2025 – V roce 2024 změna úpravy do původního režimu, bez problému, rizikové místo zaniklo
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj

## Slide 28
Realizovaná opatření Královéhradecký kraj
Úsek silnice I/35 u Ostoměře
Úsek silnice I/35 u Ostoměře
2021 - Rekonstrukce komunikace a železničního přejezdu dokončena.

## Slide 29
Připravovaná opatření
Královéhradecký kraj
Úsek silnice I/16 u obce Pilníkov
Rizikovost – nepřizpůsobení rychlosti vozidla protisměrným směrovým obloukům, vzrostlé kmeny stromů nechráněné svodidly, blízkost vodoteče a z toho vyplývající neočekávaná možná vlhká místa na vozovce.
2016 – ŘSD na silnici I/16 nechalo zpracovat BI (od hranic s Libereckým krajem až k hran. přechodu Královec) -> vzešla rizika k řešení.
2016 – Ve směru od Liberce k městu Trutnov ŘSD zpracovalo PD k umístění svodidel a dalších bezpečnostních prvků -> vybral se zhotovitel stavby -> nakoupila se svodidla.
2016 – Ve zbylé části Trutnov – hran. přechod Královec probíhalo zpracování PD k odstranění rizik z BI, předpoklad realizace této části v roce 2017 -> stejný problém s kácením stromů.
2017 – Stále probíhá postupné kácení stromů, které brání umístění svodidel -> řeší se připomínky.
2018 – Předpoklad realizace stavby v části Liberec - Trutnov.
2019 – Proběhla instalace svodidel, stále jsou problémy s kácením stromů.
2022 – Je stále problém s kácením stromů -> kácení neustále napadá občanské sdružení tvořené jedním člověkem.
2023 – Trvají problémy s povolením kácení, jsou káceny pouze stromy, které mají negativní dendrologický posudek, nelze osadit svodidla
2024 – Proběhlo kácení stromů ve špatném stavu, doplnění směrových desek do zatáček, ŘSD prověří umístnění svodidel na nově vykácena místa
2025 – Svodidla nelze umístit, stále překáží stromy

## Slide 30
Připravovaná opatření
Královéhradecký kraj
Úsek silnice I/16 u Vidochova
Rizikovost – malé poloměry oblouků v extravilánu při lomech nivelety, omezené rozhledy.
2021 – Bude vydána místní úprava provozu ke zvýšení bezpečnosti kdy budou provedeny změny SDZ a VDZ.
2022 – Stále se pracuje na přípravě SDZ a VDZ
2023 – Bude obnoveno VDZ
2024 – VDZ zatím neobnoveno, Obchvat Nové Paky v realizaci, UP 2025
2025 – Ve výstavbě obchvat Nové Paky UP 2025,

## Slide 31
Připravovaná opatření
Královéhradecký kraj
Křižovatka na I/32 u Jičína
Rizikovost – Vyšší rychlost průjezdu křižovatkou .
2021 – Návrh úpravy je podpora směrového vedení a odstranění zeleně z rozhledů.
2022 – Pracuje se na směrovém vedení a odstranění zeleně.
2023 – Průběžný prořez dřevin a obnova VDZ. ŘSD má v plánu obnovu VDZ.
2024 – Částečně obnova VDZ, nová svítidla v křižovatce, tato kompletně nasvícena
2025 – Proveden prořez vegetace, obnova VDZ

## Slide 32
Křižovatka na sil. III/2997 u Smiřic
Rizikovost – Psychologická přednost v křižovatce.
2023 – V rámci rekonstrukce silnice bude vybudována okružní křižovatka. Probíhá zpracování DÚR.
2024 – Probíhá příprava
2025 – Letos předpoklad získat SP a dotaci na celou akci, v plánu realizace 2026
Připravovaná opatření
Královéhradecký kraj

## Slide 33
Úsek sil. I/37 u obce Hajnice (Výšinka)
Rizikovost – Uspořádání stykových křižovatek, možnost předjíždění
2024 – Zadána studie – bezpečnostní audit na úpravu
2025 – Na základě BI zadán projekt na úpravu (rozšíření I/37 a úprava napojení vedlejších komunikací), přenosné měření rychlosti, realizace 2026
Připravovaná opatření
Královéhradecký kraj

## Slide 34
Opatření se nerealizují
Královéhradecký kraj
Křižovatka na sil. I/33 u smiřic
Rizikovost – Změny intenzit vozidel, rychlost na hl. komunikaci
2024 – Žádné opatření se nechystá, zprovozněním D11 došlo k poklesu intenzit
2025 – ŘSD žádné opatření nechystá

## Slide 35
Informace k vývoji opatření na místech
Průběžně zveřejňujeme nově zjištěné informace
k vývoji opatření na místech na webových stránkách
Dopravní konference.
www.dopravnikonference.com
Sdělte nám prosím nové informace k RM:
Bc. Martin Landsfeld
tel: 601 367 009
e-mail: info@dopravnikonference.com
Facebook stránky:
- vyhledat Dopravní konference s BESIPEM.

## Slide 36
Děkuji za pozornost
Bc. Martin Landsfeld